## FORMATO RECOPILACION DE DATOS
SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO
ENTIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL |  | SECTOR | GESTIÓN PÚBLICA |  |  | VIGENCIA | 2017 | PERIODO REPORTADO |  | 31 DE DICIEMBRE
EJE TRANSVERSAL CUATRO | Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  | PROGRAMA | 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía |  |  | META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | Mejorar el índice de gobierno abierto para la ciudad en 10 puntos
META PRODUCTO | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | NOMBRE DEL INDICADOR | 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión del Gobierno Distrital | RESULTADO DEL INDICADOR | 0.36 | FECHA DE INICIO | 2016-07-01 | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | 2020-05-01
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)
|  |  |  | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS | %
1182 A la vanguardia de la capacidad institucional |  |  | TRIMESTRE 1 | 18 | 17? | #VALUE! |  | 705999847 | #DIV/0! | 97064635 | 13.75%
|  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 |  |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 18 | 0 | 0% | 0 | 705999847 | #DIV/0! | 97064635 | 13.75%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Beneficiar al 100% de los funcionarios de la entidad con acciones que propicien el mejoramiento del ambiente de trabajo y fortalezcan el clima laboral. |  | TRIMESTRE 1 | 3.33 | 3.33 | 100% | La meta presenta 3 actividades. Se dio cumplimiento a lo programado. Aunque no se cuenta con la información del detalle de las actividades en el aplicativo SEGPLAN, se recibió por parte de la Oficina Asesora de Planeación los archivos remitidos por el gerente del proyecto, en donde se relacionan las diferentes actividades.
|  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 |  |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 3.33 | 3.33 | 100%
| Modernizar 100% de los procesos de la entidad a través del mejoramiento continuo de los productos y servicios, la actualización documental, la gestión del riesgo y desarrollo de estrategias de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas |  | TRIMESTRE 1 | 10.98 | 11.73 | 106.8% | La meta está compuesta por 6 actividades. Se presenta una mayor ejecución respecto a lo programado, teniendo en cuenta que en la actividad de prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de selección en el DASCD, se apoyó en la selección de un servidor público de LNR con motivo de renuncia del mismo. Sobre las demás actividades planteadas se presentó avance, en cada una de las metas programadas.
|  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 |  |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 10.98 | 11.73 | 106.8%
| Mejorar 100% de los sistemas de información, los recursos tecnológicos y los desarrollos que modernicen la gestión de la entidad |  | TRIMESTRE 1 | 0 | 0.24 | #DIV/0!
|  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | #DIV/0!
|  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | #DIV/0!
|  |  | TRIMESTRE 4 |  |  | #DIV/0!
|  |  | ACUMULADO | 0 | 0.24 | #DIV/0!
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)
|  |  |  | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS | %
1179 Un servicio civil que deja huella |  |  | TRIMESTRE 1 | 17 | 17 | 100% |  | 818450000 | #DIV/0! | 87813333 | 12.44%
|  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 |  |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 17 | 17 | 100% | 0 | 818450000 | #DIV/0! | 87813333 | 10.73%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Desarrollar el 100% de las actividades previstas en el plan de acción de la política pública para la gestión integral del talento humano en el período 2016-2019 |  | TRIMESTRE 1 |  | 37.5 | #DIV/0! | Para esta meta se evidenció que en los reportes del primer a tercer trimestre se tenìa programada 55 y en el último trimestre bajó a 30. El contratos 0086 se encuentra relacionado en el plan de adquisiones de SISCO, pero no se encuentra relacionado en el plan de adquisiciones publicado en SECOP.
|  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | #DIV/0!
|  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | #DIV/0!
|  |  | TRIMESTRE 4 |  |  | #DIV/0!
|  |  | ACUMULADO | 0 | 37.5 | #DIV/0!
| Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del Servicio Civil |  | TRIMESTRE 1 |  |  | #DIV/0! | En el primer trimestre se registró como meta programada 2 mediciones, la meta fue replanteada en el segundo trimestre, quedando en 1,5. por la forma como está diseñado el informe, se registra según el avance ejecutado, teniendo en cuenta que la meta relacionada para cada trimestre es la meta anual. Se realiza seguimiento periódico a las metas por parte de la alta dirección.
|  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | #DIV/0!
|  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | #DIV/0!
|  |  | TRIMESTRE 4 |  |  | #DIV/0!
|  |  | ACUMULADO | 0 | 0 | #DIV/0!
| Proponer 5 modelos o instrumentos que orientes a las entidades distritales en la gestión estratégica del talento humano |  | TRIMESTRE 1 |  |  | #DIV/0! | La meta planteada para 2017 es de 1,3. En SEGPLAN se registra el cumplimiento de la meta. En los avances trimestrales se registra la meta anual, por tanto, para el presente informe, fue necesario plantearlas sobre la ejecución. Los contratos 084 y 100 se encuentran relacionados en el plan de adquisiones de SISCO, pero no se encuentra relacionado en el plan de adquisiciones publicado en SECOP.
|  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | #DIV/0!
|  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | #DIV/0!
|  |  | TRIMESTRE 4 |  |  | #DIV/0!
|  |  | ACUMULADO | 0 | 0 | #DIV/0!
| Alcanzar 30.000 beneficiarios con programas, estrategias y/o actividades específicas de bienestar y/o estímulos. |  | TRIMESTRE 1 |  |  | #DIV/0! | La meta programada que se registró en Segplan para los primeros 3 trimestres es de 8850, para el último trimestre se replantea, con una variación que supera la meta originalmente planteada en un 78,74%. La información es reportada por los gerentes a Planeación. Para el registro de la información se realiza sobre la ejecución, teniendo en cuenta que en los trimestres se realiza sobre el total de la meta anual. El contrato 099 se encuentra relacionado en el plan de adquisiones de SISCO, pero no se encuentra relacionado en el plan de adquisiciones publicado en SECOP.
|  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | #DIV/0!
|  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | #DIV/0!
|  |  | TRIMESTRE 4 |  |  | #DIV/0!
|  |  | ACUMULADO | 0 | 0 | #DIV/0!
| Beneficiar 20.000 funcionarios de las Entidades del Distrito con programas de capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD |  | TRIMESTRE 1 |  |  | #DIV/0! | La meta programada que se registró en Segplan para los primeros 3 trimestres es de 6500 funcionarios, para el último trimestre se replantea, con una variación que supera la meta originalmente planteada en un 11%. La información es reportada por los gerentes a Planeación. Para el registro de la información se realiza sobre la ejecución, teniendo en cuenta que en los trimestres se realiza sobre el total de la meta anual. Los contratos 049 y 092 se encuentran relacionados en el plan de adquisiones de SISCO, pero no se encuentra relacionado en el plan de adquisiciones publicado en SECOP.
|  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | #DIV/0!
|  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | #DIV/0!
|  |  | TRIMESTRE 4 |  |  | #DIV/0!
|  |  | ACUMULADO | 0 | 0 | #DIV/0!
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.

## EJEMPLO
SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO
ENTIDAD | SECRETARÍA GENERAL |  | SECTOR | GESTIÓN PÚBLICA |  |  | VIGENCIA | 2017 | PERIODO REPORTADO |  | 30 DE JUNIO
EJE TRANSVERSAL CUATRO | Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  | PROGRAMA | Transparencia gestión pública y servicio al ciudadano |  |  | META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | Mejorar el índice de gobierno abierto para la ciudad en 10 puntos
META PRODUCTO | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | NOMBRE DEL INDICADOR | Número de programas de formación desarrollados anualmente | RESULTADO DEL INDICADOR | 0.18 | FECHA DE INICIO | 2016-07-01 | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | 2019-12-31
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)
|  |  |  | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS | %
976 Mejoramiento para la planeación y la eficiencia administrativa en la Secretaría General |  |  | TRIMESTRE 1 | 3 | 3 | 37.5% | 173777800 | 168245551 | 41.04% | 27726347 | 12.4%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 3 | 1 | 12.5% | 121661543 | 55322522 | 13.49% | 64434466 | 28.82%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 1 |  | 0% | 45636000 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 1 |  | 0% | 68924657 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | ACUMULADO | 8 | 4 | 50% | 410000000 | 223568073 | 54.53% | 92160813 | 41.22%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Realizar 27 capacitaciones en los temas del Sistema Integrado de Gestión |  | TRIMESTRE 1 | 0 | 0 | 0% | Si bien se programó su ejecución para el segundo semestre, se considera que es riesgoso centrar la ejecución física de una meta en tan solo 6 meses.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 2 | 1 | 11.11%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 5 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 2 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 9 | 1 | 11.11%
| Llevar a cabo 16 actividades de sensibilización en los temas de planeación y SIG |  | TRIMESTRE 1 | 0 | 0 | 0% | Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física
|  |  | TRIMESTRE 2 | 3 | 3 | 50%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 2 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 1 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 6 | 3 | 50%
| Actualizar 12 Herramientas de planeacion en la Secretaria General |  | TRIMESTRE 1 | 0 | 0 | 0% | Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física
|  |  | TRIMESTRE 2 | 1 | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 1 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 2 | 0 | 0%
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS) |  |  |  | %
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS
1085 Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos |  |  | TRIMESTRE 1 | 23 | 22 | 66.67% | 1011945349 | 932322291 | 61.66% | 93232229.1 | 10%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0 | 1 | 3.03% | 0 | 0 | 0% | 93232229.1 | 10%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 10 |  | 0% | 500000000 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | ACUMULADO | 33 | 23 | 69.7% | 1511945349 | 932322291 | 61.66% | 186464458.2 | 20%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Formular, implementar y evualar 100 porciento de la política de desarrollo institucional para la eficiencia administrativa del Distrito Capital. |  | TRIMESTRE 1 | 0% | 0% | 0% | La línea base es 9%, por lo que se programó para la vigencia 11%. Si bien se programó su ejecución para el segundo semestre, se considera que es riesgoso centrar la ejecución física de una meta en tan solo 6 meses.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0% | 0% | 0%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 6% |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 5% |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 11% | 0% | 0%
| Desarrollar e implementar 4 estrategias enfocadas en la medición y el fortalecimiento institucional distrital a través de la racionalización de instancias y la modernización de la gestión pública distrital |  | TRIMESTRE 1 | 0.75 | 0.75 | 18.75% | Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física
|  |  | TRIMESTRE 2 | 1.49 | 1.49 | 37.25%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 0.81 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0.95 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 4 | 2.24 | 56%
| Desarrollar 1 sistema de alertas tempranas que articulen los diferentes sistemas de informacion existentes para la toma de medidas preventivas en ambitos focalizados |  | TRIMESTRE 1 | 0 | 0 | 0% | Si bien se programó su ejecución para el segundo semestre, se considera que es riesgoso centrar la ejecución física de una meta en tan solo 6 meses.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0 | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 0.1 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0.15 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 0.25 | 0 | 0%
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS

## FORMATO ANALISIS OBSERVACIONES
YOLANDA CASTRO SALCEDO
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA ENTIDAD
| ENTIDAD | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL |  |  |  |  | SECTOR |  | VIGENCIA |  | PERIODO REPORTADO
| META PRODUCTO | PROYECTO DE INVERSIÓN | METAS PROYECTO DE INVERSIÓN |  | ANÁLISIS |  |  | OBSERVACIONES / CONCLUSIONES |  | CATEGORIA | RECOMENDACIONES |  | CATEGORIA | ESTADO
0 | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | A la vanguardia de la capacidad institucional | Beneficiar al 100 % de los funcionarios de la entidad con acciones que propicien el mejoramiento del ambiente de trabajo y favorezcan el clima laboral. |  | Los reportes de las metas se realizan por parte de los gerentes de los proyectos, quienes lo reportan a Planeación. Las metas se plantean anualmente, por tanto en lo programado se diligencia sobre la meta anual, dificultando el seguimiento trimestral. Se requiere contar con las evidencias centralizadas que soporten el cumplimiento de las metas, para facilitar el seguimiento. |  |  | Los reportes de las metas se realizan por parte de los gerentes de los proyectos, quienes lo reportan a Planeación. Se reportan a Planeación mensualmente, y el registro en SEGPLAN se realiza trimestralmente. Esta situación dificulta el seguimiento. Se requiere contar con las evidencias centralizadas que soporten el cumplimiento de las metas, para facilitar el seguimiento. Esta observación no se encuentra tipificada en la categoría, sin embargo se adelantarán las acciones para mejorar el procedimiento al interior de la entidad. |  | 11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Se evidencia cumplimiento de la meta establecida. Se cuenta como oportunidad de mejora contar con la información centralizada que facilite realizar el seguimiento periódico de avance de las metas. |  | 1. Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual. | 2. Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados | Cambia por fecha. Quedó a Septiembre y no a diciembre. Adicionalmente, incluir estado
[8 empty] | Las metas se plantean anualmente, por tanto en lo programado se diligencia sobre la meta anual, dificultando el seguimiento trimestral. Esta observación no se encuentra tipificada en la categoría. |  | 11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.
[8 empty] | 8. Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  | 4. La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide.
[10 empty] | OTRA: |  |  | OTRA:
0 | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | A la vanguardia de la capacidad institucional | Modernizar 100 % de los procesos de la entidad a través del mejoramiento continuo de los productos y servicios, la actualización documental, la gestión del riesgo y el desarrollo de estrategias de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas. |  | Se evidenció la gestión para el mejoramiento de los procesos a través de la contratación. Si bien la meta cuatrianual se expresó en términos porcentuales, para el avance de la vigencia se realiza sobre valores. Las metas se plantean anualmente. En SEGPLAN el valor programado que se registra para cada trimestre es el total anual, por tanto se ponderó sobre lo ejecutado. La información se encuentra registrada en SECOP, se evidenció el registro de 19 contratos para esta meta, un contrato registrado en miles de pesos. El contrato 091 se encuentra relacionado en el plan de adquisiones de SISCO, pero no se encuentra relacionado en el plan de adquisiciones publicado en SECOP. |  |  | Se evidenció la gestión para el mejoramiento de los procesos a través de la contratación. |  | 11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | En los diferentes informes de gestión de la entidad se evidencia el cumplimiento a las metas establecidas en el proyecto. Se evidencia oportunidades de mejora respecto a la consistencia de la información entre SISCO y SECOP. |  | 12. Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. | 2. Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados | Se incluye estado y se actualiza la información
[8 empty] | En SEGPLAN el valor programado que se registra para cada trimestre es el total anual, por tanto se ponderó sobre lo ejecutado. No se encuentra establecida esta observación en las categorías actuales. |  | 11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  | 8. Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y de metas físicas de los proyectos de inversión.
[8 empty] | Al verificar en el Plan de Adquisiciones de SECOP, no se evidenció el contrato 091 |  | 4. La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Se evidenció como oportunidad de mejora actualizar la información en el plan de adquisiciones de SECOP |  | 3. Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.
[10 empty] | OTRA: |  |  | OTRA:
0 | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | A la vanguardia de la capacidad institucional | Mejorar 100 % de los sistemas de información, los recursos tecnológicos y los desarrollos que modernicen la gestión de la entidad. |  | Se gestionaron recursos para adelantar la presente meta. Se vienen adelantando actividades para el cumplimiento de la meta. En SECOP se evidenció un registro duplicado del contrato 058. |  |  | La mayoría de los contratos se encuentran en el SECOP, se evidenció un registro duplicado. El avance físico se reporta a Planeación mensualmente, el registro en SEGPLAN se realiza trimestralmente. Esta situación dificulta el seguimiento. Se requiere contar con las evidencias centralizadas que soporten el cumplimiento de las metas, para facilitar el seguimiento. Esta observación no se encuentra tipificada en la categoría, sin embargo se adelantarán las acciones para mejorar el procedimiento al interior de la entidad. |  | 11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | En los diferentes informes de gestión de la entidad se evidencia el cumplimiento a las metas establecidas en el proyecto. Se evidencia oportunidad de mejora contar con la información centralizada que facilite el seguimiento. |  | 8. Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y de metas físicas de los proyectos de inversión. | 2. Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados | Ajustar porque en análisis no quedó la información. Se actualiza la información.
5. Realizar acciones de capacitación y sensibilización para el fortalecimiento de gestión contractual.
[10 empty] | OTRA: |  |  | OTRA:
0 | Implementar el 100% de la política pública de empleo | Un servicio civil que deja huella | Desarrollar el 100 % de las actividades previstas en el plan de acción de la política pública para la gestión integral del talento humano en el periodo 2016 - 2019, Alcanzar 30,000 beneficiarios con programas, estrategias y/o actividades específicas de bienestar y/o estímulos., Beneficiar 20,000 funcionarios de las entidades del distrito con programas de capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD. |  | En los reportes del primer a tercer trimestre se tenia programada 55 y en el último trimestre bajó a 30. El contrato 0086 se encuentra relacionado en el plan de adquisiciones de SISCO, la meta programada que se registró en Segplan para los primeros 3 trimestres es de 8850, para el último trimestre se replantea, con una variación que supera la meta originalmente planteada en un 78,74%. La información es reportada por los gerentes a Planeación. Para el registro de la información se realiza sobre la ejecución, teniendo en cuenta que en los trimestres se realiza sobre el total de la meta anual. El contrato 099 se encuentra relacionado en el plan de adquisiones de SISCO, pero no se encuentra relacionado en el plan de adquisiciones publicado en SECOP.ero no se encuentra relacionado en el plan de adquisiciones publicado en SECOP. |  |  | La meta programada que se registró en Segplan para los primeros 3 trimestres es de 8850, para el último trimestre se replantea, con una variación que supera la meta originalmente planteada en un 78,74%. El contrato 099 se encuentra relacionado en el plan de adquisiones de SISCO, pero no se encuentra relacionado en el plan de adquisiciones publicado en SECOP. |  | 4. La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Se evidencia cumplimiento de la meta establecida. Se cuenta como oportunidad de mejora contar con la información centralizada que facilite realizar el seguimiento periódico de avance de las metas. |  | 1. Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual. | 2. Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados | Se actualiza la información
3. Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.
[10 empty] | OTRA: |  |  | OTRA:
0 | Realizar 2 mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil | Un servicio civil que deja huella | Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil. |  | En el primer trimestre se registró como meta programada 2 mediciones, la meta fue replanteada en el segundo trimestre, quedando en 1,5. por la forma como está diseñado el informe, se registra según el avance ejecutado, teniendo en cuenta que la meta relacionada para cada trimestre es la meta anual. Se realiza seguimiento periódico a las metas por parte de la alta dirección. |  |  | En el primer trimestre se registró como meta programada 2 mediciones, la meta fue replanteada en el segundo trimestre, quedando en 1,5. Se registra según el avance ejecutado, teniendo en cuenta que la meta relacionada para cada trimestre es la meta anual. Se realiza seguimiento periódico a las metas por parte de la alta dirección. |  | 4. La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Se evidencia cumplimiento de la meta establecida, precisando que la meta se replanteó en el segundo trimestre. Se cuenta como oportunidad de mejora contar con la información centralizada que facilite realizar el seguimiento periódico de avance de las metas. |  | 3. Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones. | 2. Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados | Se actualiza la información
[8 empty] | Como resultado final se registra como avance 1,5, teniendo en cuenta que se ajustó la meta en el segundo trimestre. Al verificar en SECOP se evidencia que se realizaron dos contratos con la misma contratista, para el primer contrato se evidencia el informe de supervisión en donde aplicación de encuestas y el levantamiento de información de la línea base de personas con discapacidad (174 personas en 21 entidades). Sobre el segundo contrato, no se encuentra publicado el informe de supervisión y no fue posible evidenciar el contrato físico para verificar el avance. |  | 5. Debilidades en la planeación del proyecto de inversión | Se tiene como oportunidad de mejora mantener actualizada la información de los contratos en SECOP. |  | 5. Realizar acciones de capacitación y sensibilización para el fortalecimiento de gestión contractual.
[10 empty] | OTRA: |  |  | OTRA:
0 | Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el Distrital | Un servicio civil que deja huella | Proponer 5 modelos, metodologías o instrumentos que orienten a las entidades distritales en la gestión estratégica del talento humano. |  | La meta planteada para 2017 es de 1,3. En SEGPLAN se registra el cumplimiento de la meta. En los avances trimestrales se registra la meta anual, por tanto, para el presente informe, fue necesario plantearlas sobre la ejecución. Los contratos 084 y 100 se encuentran relacionados en el plan de adquisiones de SISCO, pero no se encuentra relacionado en el plan de adquisiciones publicado en SECOP. |  |  | Los reportes de las metas se realizan por parte de los gerentes de los proyectos, quienes lo reportan a Planeación. Se reportan a Planeación mensualmente, y el registro en SEGPLAN se realiza trimestralmente. Esta situación dificulta el seguimiento. Se requiere contar con las evidencias centralizadas que soporten el cumplimiento de las metas, para facilitar el seguimiento. |  | 4. La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Se evidencia cumplimiento de la meta establecida. Se cuenta como oportunidad de mejora contar con la información centralizada que facilite realizar el seguimiento periódico de avance de las metas. |  | 1. Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual. | 2. Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
[10 empty] | OTRA: |  |  | OTRA:
0 | Implementar el 100% de la política pública de empleo | Un servicio civil que deja huella | Alcanzar 30.000 beneficiarios con programas, estrategias y/o actividades específicas de bienestar y/o estímulos. |  | La meta programada que se registró en Segplan para los primeros 3 trimestres es de 8850, para el último trimestre se replantea, con una variación que supera la meta originalmente planteada en un 78,74%. La información es reportada por los gerentes a Planeación. Para el registro de la información se realiza sobre la ejecución, teniendo en cuenta que en los trimestres se realiza sobre el total de la meta anual. El contrato 099 se encuentra relacionado en el plan de adquisiones de SISCO, pero no se encuentra relacionado en el plan de adquisiciones publicado en SECOP. |  |  | La meta programada que se registró en Segplan para los primeros 3 trimestres es de 8850, para el último trimestre se replantea, con una variación que supera la meta originalmente planteada en un 78,74%. El contrato 099 se encuentra relacionado en el plan de adquisiones de SISCO, pero no se encuentra relacionado en el plan de adquisiciones publicado en SECOP. |  | 4. La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Se evidencia cumplimiento de la meta establecida. Se cuenta como oportunidad de mejora contar con la información centralizada que facilite realizar el seguimiento periódico de avance de las metas. |  | 1. Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual. | 2. Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
[10 empty] | OTRA: |  |  | OTRA:
0 | Implementar el 100% de la política pública de empleo | Un servicio civil que deja huella | Beneficiar 20.000 funcionarios de las Entidades del Distrito con programas de capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD |  | La meta programada que se registró en Segplan para los primeros 3 trimestres es de 6500 funcionarios, para el último trimestre se replantea, con una variación que supera la meta originalmente planteada en un 11%. La información es reportada por los gerentes a Planeación. Para el registro de la información se realiza sobre la ejecución, teniendo en cuenta que en los trimestres se realiza sobre el total de la meta anual. Los contratos 049 y 092 se encuentran relacionados en el plan de adquisiones de SISCO, pero no se encuentra relacionado en el plan de adquisiciones publicado en SECOP. |  |  | La meta programada que se registró en Segplan para los primeros 3 trimestres es de 6500 funcionarios, para el último trimestre se replantea, con una variación que supera la meta originalmente planteada en un 11%. La información es reportada mensualmente por los gerentes a Planeación. |  | 4. La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | En el informe de gestión se evidencia cumplimiento de la meta establecida. Se cuenta como oportunidad de mejora contar con la información centralizada que facilite realizar el seguimiento periódico de avance de las metas. |  | 1. Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual. | 2. Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
[8 empty] | Los contratos 049 y 092 se encuentran relacionados en el plan de adquisiones de SISCO, pero no se encuentra relacionado en el plan de adquisiciones publicado en SECOP. |  | 4. La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Se tiene como oportunidad de mejora mantener actualizada la información de del plan de adquisiciones en SECOP. |  | 3. Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.
[10 empty] | OTRA: |  |  | OTRA:
| 1. ¿El reporte de seguimiento a las metas plan de desarrollo fue presentado dentro de los plazos establecidos? |  | 2. ¿Las observaciones/conclusiones y recomendaciones se presentaron al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno? |  |  | 3. ¿Las observaciones/conclusiones y recomendaciones presentadas por la oficina de control interno o quien hace sus veces en la entidad fueron atendidas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno? ¿Las acciones aplicadas por la entidad aportaron a mejorar los resultados del |  | Indicador de mejora de la meta física del proyecto de inversión |  | 4. ¿Las acciones aplicadas por la entidad aportaron a mejorar los resultados del cumplimiento de los proyectos de inversión? | Calificación | Observaciones
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.

## Hoja1
Categoría recomendaciones
1. Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual.
2. Fortalecer la planeación del proceso contractual.
3. Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.
4. Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.
5. Realizar acciones de capacitación y sensibilización para el fortalecimiento de gestión contractual.

## ESTRUCTURA (hidden)
SECTOR | NOMBRE ENTIDAD | SECTOR | PERIODO | PILAR O EJE TRANSVERSAL | NOMBRES PILARES O EJES TRANSVERSALES | OBSERVACIONES | RECOMENDACIONES | ESTADO | OPCIONES DE RESPUESTA | CALIFICACIÓN
GESTIÓN PÚBLICA | SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | GESTIÓN PÚBLICA | 30 DE MARZO | PILAR 1 | Igualdad de Calidad de Vida | 1. Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | 1. Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual. | Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente | SI | 1. Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL | GOBIERNO | 30 DE JUNIO | PILAR 2 | Democracia Urbana | 2. Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado. | 2. Fortalecer la planeación del proceso contractual. | Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados | NO | 2. Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
GOBIERNO | SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | HACIENDA | 30 DE SEPTIEMBRE | PILAR 3 | Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 3. Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | 3. Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO | PLANEACIÓN | 31 DE DICIEMBRE | EJE TRANSVERSAL UNO | Nuevo Ordenamiento Territorial | 4. La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | 4. Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.
| INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL | DESARROLLO ECONÓMICO |  | EJE TRANSVERSAL DOS | Desarrollo económico basado en el conocimiento | 5. Debilidades en la planeación del proyecto de inversión | 5. Realizar acciones de capacitación y sensibilización para el fortalecimiento de gestión contractual.
HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL | EDUCACIÓN |  | EJE TRANSVERSAL TRES | Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética | 6. La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física. | 6. Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de proyectos de inversión de manera oportuna.
| FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP | SALUD |  | EJE TRANSVERSAL CUATRO | Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 7. La información reportada en SEGPLAN no es coherente con la información verificada en la Entidad. | 7. Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo.
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | INTEGRACIÓN SOCIAL |  |  |  | 8. Debilidad en la planeación de la contratación. | 8. Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y de metas físicas de los proyectos de inversión.
| LOTERÍA DE BOGOTÁ | CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE |  |  |  | 9. Las acciones aplicadas por la entidad son inefectivas. | 9. Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.
PLANEACIÓN | SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN | AMBIENTE |  |  |  | 10. Inoportunidad de la entrega de la información reportada a SEGPLAN. | 10. Reportar oportunamente el seguimiento al proyecto de inversión a través de SEGPLAN.
DESARROLLO ECONÓMICO | SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | MOVILIDAD |  |  |  | 11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | 11. Articular las metas del proyecto de inversión con las metas del Plan Distrital de Desarrollo.
| INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES | HÁBITAT |  |  |  | 12. La meta ya finalizó en plazo y fue cumplida. | 12. Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.
| INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | MUJER |  |  |  |  | 13. Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas.
EDUCACIÓN | SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN | SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
| INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO | GESTIÓN JURÍDICA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
SALUD | SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
INTEGRACIÓN SOCIAL | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
CANAL CAPITAL
AMBIENTE | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA
MOVILIDAD | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
TRANSMILENIO S. A.
TERMINAL DE TRANSPORTES S.A .
EMPRESA METRO DE BOGOTA
HÁBITAT | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO (METROVIVINEDA - EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA)
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASESO DE BOGOTA-EAB-ESP
MUJERES | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA | SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
GESTIÓN JURÍDICA | SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.